## Hoja1
# | Etapa | Actividad |  | Semana
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Diseño de algoritmos | J | bar: Semana 1 to Semana 2
2 |  | Imagen Corporativa | J | bar: Semana 2
3 |  | Exploración de herramientas de scraping | II | bar: Semana 1 to Semana 2
4 |  | Sraping Dakar.com (tiempos) | R | bar: Semana 3
5 |  | Sraping Dakar.com (distancias) | R | bar: Semana 3
6 |  | Conversión del formato (00:00:00) a segundos | R | bar: Semana 4
7 |  | Conversión de segundos al formato (00:00:00) | J | bar: Semana 3
8 |  | Importación de datos a VB | J | bar: Semana 3
9 |  | Programación algoritmo | J | bar: Semana 4
10 |  | Pruebas y ajustes | II | bar: Semana 4
11 |  | Ejecución final ("promedio m/s") | II | bar: Semana 4
12 | 2 | Diseño de algoritmos | II | bar: Semana 4
13 |  | Diseño interfaz | II | bar: Semana 4
14 |  | Importación de datos a VB y almacenamiento en variables | II | bar: Semana 5
15 |  | Programación algoritmo (VB) | R | bar: Semana 6 to Semana 8
16 |  | Elaboración de interfaz | J | bar: Semana 6 to Semana 8
17 |  | Pruebas y ajustes | II | bar: Semana 9 to Semana 10
18 |  | Ejecución final (Simulación de resultados Rally Dakar 2016 Motos) | II | bar: Semana 11
19 |  | Presentación final | II | bar: Semana 11
20 |  | Revisión bibliográfica | II | bar: Semana 1 to Semana 11
Convenciones Fases |  |  | Convenciones Responsables
| Diseño |  | J | Semana 1: Jeison Ortiz
| Implementación |  | R | Semana 1: Ricardo Restrepo
| Operación |  | II | Semana 1: Ambos